|  |
| --- |
| **ТЛЯРАТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА** |
| **МР «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»** |
|  |

**№ \_\_\_\_\_ от «16» январь 2017 год**

Направляем информацию о ходе выполнения плана мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» за 2016 год.

**Начальник УСХ Магомедов Г.Г.**

**Информация**

о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МО «Тляратинский район» **«Эффективный агропромышленный комплекс»**

по состоянию за 2016 года

**Развитие растениеводства**

***1*.**По плану на 2016год закладка садов -20га.

***Состояние исполнения:*** В КФХ «Тинчуда» завершены работы по закладке садов в «Бабаюртовской ЗОЖ» РД на площади 10га.

Из них яблоня -10га (семечковые 10га.)

Не реализована закладка садов на площади – 10га.

КФХ «Тагирова Ахмеда Магомедовича» произведена закладка виноградника на площади 9га. на территории Дербентского района. РД.

***2.***  Вовлечение молодежи в развитие АПК МО.

***Состояние исполнения:*** Управлением образования и УСХ проводится работа по привлечению молодежи на мероприятия по закладке садов на территории района.

***3.*** Стимулирование развития рисоводства

***Состояние исполнения:***

Проведена работа по капитально-восстановительной планировки рисовых чеков СПК «Джурмут» на площади 110 га и СПК «Камилюх» на площади 110га. СПК «Анцух» на площади 160 га.

**2. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья**

**и малые формы хозяйствования**

***1.***Строительство реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм).

***Состояние исполнения:*** Строительство реконструкция и модернизация животноводческих комплекса (откормочная площадка в СПК «Джурмут-1» на 2000 голов МРС) приостановлено в связи с отсутствием финансовых средств на его реализацию.

***2.***Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства

***Состояние исполнения:***  ГБУ РД «Тляратинское районное ветеринарное управление» проводились ветеринарное - профилактические, мероприятия. По инфекционным заболеваниям проведена работа по вакцинации, для обеспечения сохранности, и сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Сведения о противоэпизоотических мероприятиях;

1. Исследование бруцеллеза 7072. 2) Капрологическое гельминтов -57. 3) Капрологическое исследование гельминтов -251.

Прививки и лечебно – профеклотические мероприятия.

1)Против сибирской язвы -1200. 2)Против эмкара КРС-8788. 3) Вакцинация ЛТФ -130 телята -4122. 4)Вакцинация против Лептоспироза КРС-1072. 5) Вакцинация против бешенства собак – 3590.

***3.*** Стимулирование развития переработки животноводческой продукции

***Состояние исполнения:*** Строительство молокоперерабатывающего цеха СПК «Баракат-1» завершено. Закупка и установка оборудования монтаж оборудования заканчивается.

Ввод в эксплуатацию молокоперерабатывающего цеха СПК «Баракат-1» завершен.

***4.*** Установка одного охладителя молока в СПК «Дахадаева»

***Состояние исполнения:*** Установка охладителя молока в СПК «Дахадаева» приостановлен в связи с отсутствием финансовых средств на его реализацию.

**3.Развитие рыбохозяйственного комплекса**

**1.**Сопровождение инвестиционных проектов по строительству форелевого хозяйства.

***Состояние исполнения:***  Реализован проект по строительству форелевого хозяйства в с.Салда.

**4. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения**

***1.*** Мелиоративные работы.

***Состояние исполнения:***

Мелиоративные работы на площади 200га

Завершена Мелиоративная работа на площади 100 га СПК «Джурмут»

Завершена Мелиоративная работа на площади 100 га СПК «Камилюх»

***2.*** Проведение культурно технических мероприятий

***Состояние исполнения:***

Работа по вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий на площади 40 га в СПК «Мазада» завершена.

***3.*** Завершение работ по разграничению государственной собственности на землю

***4.*** Завершены работы по регистрации права собственности сельских поселений на земельные участки

**5.Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие**

**сельскохозяйственной потребительской кооперации.**

***1.***Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.

***Состояние исполнения***

Проводится работа с органами местного самоуправления района по привлечению инвесторов, для реализации

одного инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе. Связи с отсутствием инвесторов не реализован ни один инвестиционный проект.

***2.***Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

***Состояние исполнения***

Желающих создать СПоК МР «Тляратинском районе» для осуществления деятельности пока не имеются.